项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市农副产品实时应急调查补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 北京市价格监测中心 | | | |
| 项目负责人 | | 韩锦明 | | | | 联系电话 | 55590836 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.8万元 | 17.8万元 | 8.5万元 | 10 | 47.75% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 17.8万元 | 17.8万元 | 8.5万元 | — | 47.75% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.定期取得基础数据，保障价格监测工作开展。 2.及时掌握市场价格动态。 | | | | | 1.定期取得基础数据，保障价格监测工作开展。 2.及时掌握市场价格动态。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场调研、会商、监测分析等相关工作次数 | | 3次 | 0次 | 3 | 0 | 资金划转较晚，2021年12月该项目额度下达至我中心 | |
| 猪肉市场月度运行分析 | | 1期 | 1期 | 8 | 8 |  | |
| 猪肉月度运行数据 | | 22条 | 55条 | 8 | 8 |  | |
| 鸡蛋市场月度运行分析 | | 1期 | 1期 | 8 | 8 |  | |
| 鸡蛋月度运行数据 | | 7条 | 14条 | 8 | 8 |  | |
| 质量指标 | 密切关注生猪、鸡蛋等农副产品市场价格走势，分析研究市场价格变动情况，形成稳定的数据体系 | | 及时、准确获取数据 | 及时、准确获取数据 | 8 | 8 |  | |
| 时效指标 | 经费执行时间 | | 2021年度 | 2021年12月支付合同首款 | 10 | 10 | 使用2020年结转资金支付合同首款,2022年计划使用2021年结转资金支付合同尾款 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤17.8万元 | 8.5万元 | 8 | 6 | 资金划转较晚，2021年12月该项目额度下达至我中心 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为政府决策提供有效支撑 | | 实时监测，支撑宏观调控 | 优 | 9 | 9 | 达成预期效果 | |
| 社会效益  指标 | 密切关注生猪、鸡蛋等农副产品市场价格走势，及时报告价格动态。 | | 掌握市场动态，及时报告价格动态。 | 优 | 10 | 10 | 达成预期效果 | |
| 可持续影响指标 | 持续掌握生猪、鸡蛋等农副产品市场价格情况。 | | 持续掌握市场价格情况，为政府决策提供有效支撑。 | 优 | 10 | 10 | 达成预期效果 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |