项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 冬奥价格监测项目经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 北京市价格监测中心 | | | |
| 项目负责人 | | 李红红 | | | | 联系电话 | 55590837 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 110万元 | 110万元 | 110万元 | 10 | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 110万元 | 110万元 | 110万元 | — | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据《北京2022年冬奥会和冬残奥会住宿餐饮价格监测工作方案》，冬奥比赛场馆周边5公里以内、重要商业区、景区为重点监测范围。为确保监测工作顺利开展，在9个区选取住宿、餐饮企业各20家为定点监测单位监测酒店、民宿基础档房型（双床房、大床房）及基础档套房的挂牌价及实际成交价格（包含成交量、入住率）。餐饮企业监测全品种菜单价格。中心依托现有价格监测会商系统，组织实施冬奥价格监测专项功能模块。 | | | | | 根据《北京2022年冬奥会和冬残奥会住宿餐饮价格监测工作方案》，冬奥比赛场馆周边5公里以内、重要商业区、景区为重点监测范围。为确保监测工作顺利开展，在9个区选取住宿、餐饮企业各20家为定点监测单位监测酒店、民宿基础档房型（双床房、大床房）及基础档套房的挂牌价及实际成交价格（包含成交量、入住率）。餐饮企业监测全品种菜单价格。中心依托现有价格监测会商系统，组织实施冬奥价格监测专项功能模块。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年执行冬奥监测旬报 | | 13680篇报表 | 13680篇报表 | 8 | 8 |  | |
| 2022年执行冬奥监测日报 | | 15120篇报表 | 15120篇报表 | 8 | 8 |  | |
| 冬奥价格监测专项功能模块 | | 对全市360家定点企业的住宿、餐饮价格进行旬监测 | 对全市360家定点企业的住宿、餐饮价格进行旬监测 | 8 | 8 |  | |
| 质量指标 | 冬奥价格监测范围和要求 | | 涉及东城、西城等9个区360个定点监测单位，及时准确掌握冬奥期间本市重点住宿、餐饮企业价格动态，加强价格监测预警 | 达成预期效果 | 8 | 8 |  | |
| 冬奥价格监测专项功能模块 | | 对全市360家定点企业的住宿、餐饮价格进行旬监测,系统平稳运行 | 达成预期效果 | 8 | 8 |  | |
| 时效指标 | 经费执行时间 | | 2021年度 | 2021年执行 | 8 | 8 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤110万元 | 110万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 为政府决策提供有效支撑 | | 实时监测，支撑宏观调控 | 达成预期效果 | 8 | 7 | 总结经验完善相关价格监测工作 | |
| 社会效益  指标 | 北京市价格监测会商系统冬奥价格监测专项功能模块 | | 系统运行平稳，应用支持工作达到预期目标 | 达成预期效果 | 8 | 7 | 总结经验完善相关价格监测工作 | |
| 可持续影响指标 | 密切关注各领域市场价格走势，及时报告价格动态 | | “北京市价格监测会商系统”冬奥价格监测专项功能模块平稳运行，及时获取市场信息 | 达成预期效果 | 8 | 7 | 总结经验完善相关价格监测工作 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 使用人员满意度 | | 基本满意 | 基本满意 | 8 | 6 | 总结经验完善相关价格监测工作 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  | |