项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 外购数据和委托服务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 北京市价格监测中心 | | | |
| 项目负责人 | | 刘倩婧、李红红、崔秀红、赵亮清 | | | | 联系电话 | 55590866,55590837,55590855,55590453 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 91.3 | 71.3 | 67.80 | 10 | 95.09% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 91.3 | 71.3 | 67.80 | — | 95.09% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.与第三方合作，定期取得基础数据，保障价格监测工作开展。 2.委托第三方定期发布价格监测数据，做好本市价格监测的宣传工作。 3.提高工作精细化，扎实做好日常工作。 | | | | | 与第三方合作，定期取得基础数据，并在专业刊物定期发布价格监测数据，保障价格监测工作开展。同时，提高工作精细化，扎实做好日常工作。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获取国际市场主要期货和重要价格指数信息 | | =100期 | 获取国际市场主要期货和重要价格指数信息100期 | 10 | 10 |  | |
| 获取本市钢材信息数据 | | =48期 | 获取本市钢材信息数据48期 | 10 | 10 |  | |
| 获取停车收费信息数据 | | =1920条 | 获取停车收费信息数据1920条 | 10 | 10 |  | |
| 发布价格监测数据和重要商品服务价格分析 | | =12篇 | 发布价格监测数据和重要商品服务价格分析12篇 | 10 | 10 |  | |
| 提供软件正版化技术支持 | | =30台 | 提供软件正版化技术支持30台 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 及时获得监测商品价格数据；逐渐拓宽监测商品价格数据范围。不断规范各项工作，提高精细化程度和工作效率。 | | 高中低 | 高，及时获得监测商品价格数据，不断规范各项工作，提高精细化程度和工作效率。 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 经费执行时间 | | 高中低 | 高，项目经费在2022年度执行 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≦91.3万元 | 项目资金实际执行67.80万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 实时监测，支撑宏观调控 | | 高中低 | 中，需进一步提升价格监测预警能力 | 10 | 9 | 还需要进一步提高项目预期效果 | |
| 社会效益  指标 | 密切关注各领域市场价格动态，提升相关价格监测指数影响力 | | 高中低 | 高，密切关注各领域市场价格动态 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续拓宽监测商品价格数据范围，为政府决策提供有效支撑 | | 高中低 | 中，需进一步提升价格监测分析能力，为政府决策提供有效支撑 | 10 | 9 | 还需要进一步提高项目预期效果 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  | |