项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农副产品实时应急调查补助经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 北京市价格监测中心 | | | |
| 项目负责人 | | 韩锦明 | | | | 联系电话 | 55590836 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18.6 | 18.6 | 9.45 | 10 | 50.81% | | 5 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 9.3 | 9.3 | 0.15 | — | 1.61% | | — |
| 上年结转资金 | | 9.3 | 9.3 | 9.3 | — | 100% | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 专项资金主要用于生猪、鸡蛋等农副产品价格应急监测调查工作，更好地为宏观决策提供支撑。 | | | | | 密切关注生猪、鸡蛋等农副产品市场价格走势，及时报告价格动态，更好地为宏观决策提供支撑。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 猪肉市场月度运行分析 | | =12期 | 猪肉市场月度运行分析12期 | 10 | 10 |  | |
| 猪肉月度运行数据 | | =260条 | 猪肉月度运行数据260条 | 5 | 5 |  | |
| 特定时期生猪养殖及市场运行专项调研报告 | | =1篇 | 特定时期生猪养殖及市场运行专项调研报告1篇 | 10 | 10 |  | |
| 鸡蛋市场月度运行分析 | | =12期 | 鸡蛋市场月度运行分析12期 | 10 | 10 |  | |
| 鸡蛋月度运行数据 | | =84条 | 鸡蛋月度运行数据84条 | 5 | 5 |  | |
| 鸡蛋周度运行数据 | | =572条 | 鸡蛋周度运行数据572条 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 密切关注生猪、鸡蛋等农副产品市场价格走势，分析研究市场价格变动情况，形成稳定的数据体系 | | 高中低 | 高,密切关注生猪、鸡蛋等农副产品市场价格走势，形成稳定的数据体系 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 经费执行时间 | | 高中低 | 中,2022年当年经费仅支出1.61% | 5 | 4 | 优先使用2021年结转资金支付上期合同尾款和当期合同首款 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≦18.6万元 | 项目资金实际执行9.45万元 | 5 | 4 | 2021年12月该项目额度（两年）下达至我中心，优先使用上年结转资金 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 实时监测，为政府决策提供有效支撑 | | 高中低 | 中，需价格监测预警能力，为政府决策提供有效支撑 | 10 | 9 | 还需要进一步提高项目预期效果 | |
| 社会效益  指标 | 密切关注生猪、鸡蛋等农副产品市场价格走势，及时报告价格动态 | | 高中低 | 高，密切关注生猪、鸡蛋等农副产品市场价格走势 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续掌握生猪、鸡蛋等农副产品市场价格情况 | | 高中低 | 高，持续掌握生猪、鸡蛋等农副产品市场价格情况 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 92 |  | |