项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 价格监测系统培训经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 北京市价格监测中心 | | | |
| 项目负责人 | | 刘倩婧 | | | | 联系电话 | 55590866 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 3.85 | 0.69 | 0 | 10 | 0% | | 0 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3.85 | 0.69 | 0 | — | 0% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.开展价格监测系统培训,提高培训针对性。 2.根据实际工作需要，进一步丰富培训内容、方式等。 | | | | | 受疫情影响，我中心组织的全年1次全市价格监测系统业务培训由线下培训改为线上培训，参训人员50人，培训天数2天，培训内容丰富。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | | =1次 | 全市业务培训1次 | 15 | 15 |  | |
| 培训人数 | | ≦50人 | 参训人员50人 | 15 | 15 |  | |
| 培训天数 | | =2天 | 全市业务培训2天 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 培训人员覆盖中心及各区发改委价格监测工作人员、各市级价格监测定点单位监测人员 | | 高中低 | 高，各区发改委价格监测工作人员、各市级价格监测定点单位监测人员参加线上培训 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 经费执行时间 | | 高中低 | 高，项目经费在2022年度调整 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升价格监测业务水平，推动价格监测工作提质增效 | | 高中低 | 高，推动价格监测工作高质量完成 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 不断完善全市价格监测系统人员的业务能力 | | 高中低 | 高，提升了全市价格监测系统人员的业务能力 | 20 | 20 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |