项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 常规及应急价格监测经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | 实施单位 | 北京市价格监测中心 | | | |
| 项目负责人 | | 刘倩婧、韩锦明、李红红、崔秀红、赵亮清 | | | | 联系电话 | 55590866,55590836,55590837,55590855,55590453 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 225.2 | 219.09 | 215.63 | 10 | 98.42% | | 9 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 214.2 | 206.19 | 204.63 | — | 99.24% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 | | 11 | 12.9 | 11 | — | 85.27% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 适应价格改革和价格调控的形势与要求，不断拓宽监测领域，优化监测布局，有效扩展增量价格数据，深耕数据资产，积极打造价格监测“大数据”，进一步提高价格监测的时效性和准确性。密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，密切跟踪重要经济政策在价格领域的反应，搜集市场活情况，及时报告价格动态，开展价格影响及形势分析，为政府决策提供有效支撑。 | | | | | 不断拓宽监测领域，优化监测布局，有效扩展增量价格数据，进一步提高价格监测的时效性和准确性。密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，搜集市场活情况，及时报告价格动态，开展价格影响及形势分析，为政府决策提供有效支撑。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 向市委市政府报送价格监测日报 | | =365篇 | 向市委市政府报送价格监测日报365篇 | 5 | 5 |  | |
| 向国家价格监测中心报送生活必需品旬度、月度监测报表 | | =300张 | 向国家价格监测中心报送生活必需品旬度、月度监测报表300张 | 5 | 5 |  | |
| 向国家价格监测中心报送生猪屠宰、养殖企业价格监测数据 | | =800条 | 向国家价格监测中心报送生猪屠宰、养殖企业价格监测数据800条 | 5 | 5 |  | |
| 向国家价格监测中心报送劳动力市场价格监测数据 | | =2100条 | 向国家价格监测中心报送劳动力市场价格监测数据2040条 | 5 | 4 | 2021年10-12月减少一个价格监测定点单位 | |
| 向国家价格监测中心报送房地产市场价格监测数据 | | =444条 | 向国家价格监测中心报送房地产市场价格监测数据444条 | 5 | 5 |  | |
| 生活必需品粮油分析专项调研报告 | | =30篇 | 生活必需品粮油分析专项调研报告30篇 | 5 | 5 |  | |
| 价格早报发布数量 | | =365期 | 价格早报发布365期 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 全市价格监测范围已覆盖9大类61个小类2400多个品种，监测定点单位1254个，形成了“市区两级协调联动、生产-流通-消费全过程、全年365天不间断”的监测工作机制。围绕重点监测任务，强化监测基础，完善价格监测数据建设，完成国家周、旬、月、季度数据上报任务。 | | 高中低 | 高,形成了市区两级协调联动全年不间断的监测工作机制,围绕重点监测任务，强化监测基础，完善价格监测数据建设，完成国家周、旬、月、季度数据上报任务 | 5 | 5 |  | |
| “价格早报”已成为“北京价格”信息发布的品牌产品，继续从多方面提升品质。邀请各领域专家进行会商，提供专业指导和智力支持。 | | 高中低 | 高，“价格早报”已成为“北京价格”信息发布的品牌产品，每日更新，内容丰富。 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 经费执行时间 | | 高中低 | 高，项目经费在2022年度执行 | 10 | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | ≦225.2万元 | 项目资金实际执行215.63万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推动价格监测工作提质增效，为政府决策提供有效支撑。 | | 高中低 | 中，需进一步提升价格监测分析能力 | 10 | 9 | 还需要进一步提高项目预期效果 | |
| 社会效益  指标 | 加强价格监测预警，密切关注市场动态，及时报告价格动态。 | | 高中低 | 高，密切关注市场动态，及时报告价格动态 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续掌握本市劳动力市场、房地产、生猪养殖屠宰等价格情况，不断完善价格监测体系，提高价格监测基础性数据质量。 | | 高中低 | 高，持续掌握本市劳动力市场、房地产、生猪养殖屠宰等价格情况 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  | |