项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 常规及应急价格监测经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市价格监测中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 225.19 | 227.1525 | 219.1087 | 10 | 96.46% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 215.19 | 213.3525 | 205.7087 | — | 96.42% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 1.9 | 1.9 | — | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 10 | 11.9 | 11.5 | — | 96.64% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 适应价格改革和价格调控的形势与要求，不断拓宽监测领域，优化监测布局，有效扩展增量价格数据，深耕数据资产，积极打造价格监测“大数据”，进一步提高价格监测的时效性和准确性。密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，密切跟踪重要经济政策在价格领域的反应，搜集市场活情况，及时报告价格动态，开展价格影响及形势分析，为政府决策提供有效支撑。 |  |  |  |  | 不断拓宽监测领域，优化监测布局，有效扩展增量价格数据，进一步提高价格监测的时效性和准确性。密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，搜集市场活情况，及时报告价格动态，开展价格影响及形势分析，为政府决策提供有效支撑。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 向市委市政府报送价格监测日报 |  | >360篇 | 向市委市政府报送价格监测日报365篇 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 向国家价格监测中心报送劳动力市场价格监测数据 |  | >1200条 | 向国家价格监测中心报送劳动力市场价格监测数据1616条 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 生活必需品粮油分析专项调研周报 |  | >30篇 | 生活必需品粮油分析专项调研报告50篇 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 向国家价格监测中心报送生活必需品旬度、月度监测数据 |  | >300条 | 向国家价格监测中心报送生活必需品旬度、月度监测数据约310条 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 向国家价格监测中心报送生猪屠宰、养殖企业价格监测数据 |  | >700条 | 向国家价格监测中心报送生猪屠宰、养殖企业价格监测数据800条 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 向国家价格监测中心报送房地产市场价格监测数据 |  | >350条 | 向国家价格监测中心报送房地产市场价格监测数据444条 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 每日通过“北京价格早报”订阅号推送发布国内外重要商品和服务价格动态信息 |  | >360期 | 每日通过“北京价格早报”订阅号推送发布国内外重要商品和服务价格动态信息365期 | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 形成“市区两级协调联动、生产-流通-消费全过程、全年不间断”的监测工作机制，围绕重点监测任务，强化监测基础，完善价格监测数据建设，完成国家周、旬、月、季度数据上报任务 |  | 高 | 高，市区两级协调联动，围绕重点监测任务，完善价格监测数据建设，完成国家周、旬、月、季度数据上报任务 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | “价格早报”已成为“北京价格”信息发布的品牌产品，继续从多方面提升品质 |  | 高 | 高，每日发布“价格早报”，持续从多方面提升品质，访问量和阅读量保持稳定 | 5 | 4 | 还需要进一步提高项目预期效果 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 密切关注市场动态，加强价格监测预警，为宏观调控提供有效支撑 |  | 高 | 高，通过价格数据报送，密切关注市场动态，加强价格监测预警，为宏观调控提供有效支撑 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续掌握本市劳动力市场、房地产、生猪养殖屠宰等价格情况，不断完善价格监测体系，提高价格监测基础性数据质量 |  | 高 | 高，通过数据报送，持续掌握本市劳动力市场、房地产、生猪养殖屠宰等价格情况，不断完善价格监测体系 | 15 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |