项目支出绩效自评表

| 项目名称 |  | 农副产品实时应急调查补助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市价格监测中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 9.3 | 9.3 | 9.3 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 专项资金主要用于生猪、鸡蛋等农副产品价格应急监测调查工作，委托第三方进行农副产品价格监测委托服务，更好地为宏观决策提供支撑。 |  |  |  |  | 密切关注生猪、鸡蛋等农副产品市场价格走势，及时报告价格动态，更好地为宏观决策提供支撑。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农副产品价格月报 |  | =12期 | 农副产品价格月报12期 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 农副产品价格周报 |  | ≥40期 | 农副产品价格周报51期 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 密切关注农副产品市场价格走势，分析研究市场价格变动情况 |  | 高 | 高，及时获取生活必需品市场价格数据，分析研究市场价格变动情况 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 密切关注农副产品市场价格走势，为宏观调控提供有效支撑 |  | 高 | 高，通过价格数据报送，密切关注生活必需品市场价格走势，为宏观调控提供有效支撑 | 20 | 19 | 还需要进一步提高项目预期效果 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续掌握农副产品市场价格情况，形成稳定的数据体系 |  | 高 | 高，通过价格数据报送，持续掌握生活必需品市场价格情况，形成稳定的数据体系 | 20 | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

（ 2024年度）