项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 实时应急价格监测数据报送项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市价格监测中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 25 | 25 | 25 | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.定期取得基础数据，保障价格监测工作开展。 2.及时掌握市场价格动态。 |  |  |  |  | 与第三方合作，定期取得基础数据，及时掌握市场价格动态，保障价格监测工作开展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农户原粮、生猪出售价格周报数据 |  | >100条 | 农户原粮、生猪出售价格周报数据110条 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 批发市场成品粮、植物油、猪肉周报数据 |  | >300条 | 批发市场成品粮、植物油、猪肉周报数据312条 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 批发市场蔬菜价格周报数据 |  | >500条 | 批发市场蔬菜价格周报数据520条 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 粮油肉零售价格周报数据 |  | >2000条 | 粮油肉零售价格周报数据2100条 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 及时获取监测商品价格数据，保证监测商品价格数据准确性 |  | 高 | 通过“价格综合管理业务平台”及时获取监测价格数据，保证价格数据准确性 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，为宏观调控提供有效支撑 |  | 高 | 高，通过价格数据报送，密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，为宏观调控提供有效支撑 | 20 | 19 | 还需要进一步提高项目预期效果 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续掌握北京市生活必需品市场价格情况 |  | 高 | 高，通过价格数据报送，持续掌握北京市生活必需品市场价格情况 | 20 | 20 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |