项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 外购数据和委托服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市价格监测中心 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 56.1 | 47.6 | 47.3544 | 10 | 99.48% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 56.1 | 47.6 | 47.3544 | — | 99.48% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.与第三方合作，定期取得基础数据，保障价格监测工作开展。 2.委托第三方定期发布价格监测信息，做好本市价格监测的宣传工作。 3.提高工作精细化，扎实做好日常工作。 |  |  |  |  | 与第三方合作，定期取得基础数据，并在专业刊物定期发布价格监测数据，保障价格监测工作开展。同时，提高工作精细化，扎实做好日常工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 获取本市钢材信息数据 |  | >40期 | 获取本市钢材信息数据51期 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 国际市场主要期货和重要价格指数信息 |  | >90期 | 全年国际市场主要期货和重要价格数据信息100期 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 天然气市场监测数据 |  | >200条 | 天然气市场监测数据276条 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 煤炭市场监测数据 |  | >760条 | 煤炭市场监测数据770条 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 获取停车收费信息数据 |  | >1500条 | 获取停车收费信息数据1920条 | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 煤炭市场分析报告 |  | =12期 | 煤炭市场分析报告12期 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 劳动力市场线上监测数据 |  | =12期 | 完成劳动力市场线上监测数据12期 | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 每月通过专栏发布生活必需品、钢材等价格监测信息 |  | =12篇 | 每月通过专栏发布生活必需品、钢材等价格监测信息6篇 | 6 | 3 | 专栏合作协议截止到2024年6月，2024年7月后协议终止不再合作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 及时获得重要商品和服务价格数据，逐渐拓宽监测范围。不断规范各项工作，提高精细化程度和工作效率 |  | 高 | 高，经第三方协助，及时获得重要商品和服务价格数据，逐渐拓宽监测范围，并不断规范各项工作，提高精细化程度和工作效率 | 7 | 7 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 密切关注各领域市场价格动态，为宏观调提供数据支撑 |  | 高 | 高，从第三方获取价格数据，密切关注各领域市场价格动态，为宏观调提供数据支撑 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续拓宽重要商品和服务价格数据范围，为政府决策提供有效支撑 |  | 高 | 高，从第三方获取价格数据，深耕数据资源，持续拓宽监测范围，为政府决策提供有效支撑 | 15 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |